Проект

Инновационной деятельности

«Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в деятельность МБДОУ»

Цель: введение  ФГОС дошкольного образования в деятельность МБДОУ

Задачи:

1. Изучить концепцию ФГОС дошкольного образования

2. Скорректировать и доработать основную общеобразовательную программу МДОУ с учетом требований ФГОС

3. Привести в соответствие с требованиями стандарта условий для образовательной деятельности с детьми в МБДОУ

4. Осуществить реализацию ФГОС ДО в деятельности МБДОУ

Срок: 2013-2016 г.г.

Этапы:

Организационный (2013-2014 у.г.)

Цель: подготовка условий в МДОУ для дальнейшего введения ФГОС дошкольного образования

Задачи:

- Изучить проект ФГОС дошкольного образования с целью дальнейшего качественного внедрения

- Повысить компетентность педагогов через систему методической работы по  введению ФГОС дошкольного образования в МДОУ

- Провести анализ предметно – развивающей среды в соответствии с федеральными требованиями

- Внести корректировку в основную общеобразовательную программу МДОУ

- Разработать программу развития МДОУ

Практический  (2014-2015 уч.г.)

Цель: создание условий в МДОУ для введения ФГОС дошкольного образования

Задачи:

- Изучить передовой педагогический опыт дошкольных учреждений других регионов по созданию условий к внедрению ФГОС дошкольного образования

- Пополнить предметно – развивающую среду МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и комплексной программой дошкольного образования

- Скорректировать план образовательной деятельности педагога с детьми

- Наработать методические рекомендации для педагогов по выполнению требований ФГОС дошкольного образования

Коррекционный (2015-2016 у.г)

Цель:  реализация ФГОС дошкольного образования в деятельность МБДОУ

Задачи:

- Привести в соответствие с требованиями стандарта дошкольного образования деятельность МБДОУ.

План деятельности методической службы по реализации целей и задач инновационной работы  на 2014-2016 учебные годы

| Срок | Форма | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Октябрь 2013г Декабрь 2013 | Первичный мониторинг «Готовности педагогов к введению ФГОС дошкольного образования» Теоретический семинар Изучение нормативных документов организации образовательной деятельности в современном ДОУ: ФЗ «Об образовании», Проект «ФГОС дошкольного образования", «Профессиональный стандарт педагога ДОУ» | Старший воспитатель Заведующий |
| Февраль 2014 Апрель 2014г | Круглый стол "Требования к уровню профессионализма педагогов в условиях деятельности ДОУ, как первой ступени общего образования" 2. Коучинг сессия №1 Формирование первичных представлений у детей младшего дошкольного возраста Младший возраст как фундаментальный период развития самостоятельности. 3. Анализ предметно – развивающей среды в соответствии с перечнем оборудования для образовательной деятельности в ДОУ ( 2-ая младшая группа, подготовительная группа) | Заведующий Старший воспитатель Педагог-психолог Старший воспитатель Зам зав по АХЧ |
| Апрель 2014г Май 2014 | 1. Коучинг сессия №2 Формирование первичных представлений у детей 4-5 лет Формирование когнитивных процессов и познавательной активности детей средней гр. 2. Заседание творческой группы. Анализ выявленных проблем педагогов, наработка методических рекомендаций для воспитателей Анализ предметно – развивающей среды в соответствии с перечнем оборудования для образовательной деятельности в ДОУ (1-ая младшая группа, средняя, старшая группы) Педагогический совет «Первые шаги введения ФГОС в МДОУ» | Старший воспитатель Педагог-психолог Творческая группа Старший воспитатель Зам зав по АХЧ |
| Сентябрь 2014г | Повышение квалификации педагогов Анализ деятельности методической службы по подготовки условий введения ФГОС ДО Годовой план деятельности МДОУ на 2015-2016 уч.г. | Старший воспитатель Творческая группа |
| Ноябрь 2014г | 2. Коучинг – сессия №3 Формирование первичных представлений у детей старшего дошкольного возраста. Формирование произвольности и адекватной самооценки как школьнозначимых функций у старших дошкольников | Творческая группа Старший воспитатель |
| Февраль 2015г | Оформление методических рекомендаций для педагогов МБДОУ по оформление документации и организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Творческая группа |
| Май 2015г | Вторичный мониторинг «Готовности педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования» Анализ предметно – развивающей среды в соответствии с перечнем оборудования для образовательной деятельности в ДОУ и требованиями ФГОС ДО | Старший воспитатель Творческая группа |
| Сентябрь 2015 | 1. Годовой план деятельности МБДОУ на 2015-2016 у.г. 2. Физкультурно – оздоровительная деятельность в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (городское методическое объединение) 3. Круглый стол «Документация педагога МБДОУ» (вебинар К.Ю. Белая) | Старший воспитатель Инструктор по ФИЗО |
| Ноябрь 2015г | Теоретический семинар «Игра как средство образовательной деятельности при реализации требований ФГОС дошкольного образования» Наработка методических материалов для воспитателей «Использование эффективных приемов по развитию игровой деятельности детей в соответствии с возрастом» | Старший воспитатель Творческая группа |
| Декабрь 2015г. | Круглый стол «Результаты реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ» | Заведующий |